## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Finish API | 2015-01-01 | 2015-03-07 | 65
Front-End For Writing | 2015-03-07 | 2015-03-18 | 11
Building out Chat | 2015-01-21 | 2015-03-11 | 49
Building out Search | 2015-03-04 | 2015-03-25 | 21
Blog Front-End | 2015-03-25 | 2015-04-15 | 21
Blog Filtering | 2015-04-15 | 2015-04-29 | 14
Prepare Presentation | 2015-05-01 | 2015-05-08 | 7